## Slide 1
Observaciones del Gestor de Proyecto
Situación Actual
Escenarios € | Optimista |  | Neutro |  | Pesimista | 
Ingresos 2014 (Sin IVA) | 36.000 |  | 48.939 |  | 0 | 
Coste | 91.760 |  | 122.347 |  | 85.643 | 
Margen Bruto/Ventas | -55.056 | -60,0% | -73.408 | -60,0% | -85.643 | -100%
Gastos Grales. | -19.270 | 21,0% | -25.693 | 21,0% | -17.985 | 21,0%
Margen Neto/Ingresos | -74.326 | -81,0% | -99.101 | -81,0% | -103.628 | -121%
Proyecto Piloto
Seguimiento
Septiembre 2011
Indicadores |  | 
Valor Planificado | PV | 70.000 €
Valor Ganado | EV | 50.000 €
Costes Actuales | AC | 37.000 €
Estimación € ACTUAL | 10-OCT | 
Ingresos (Sin IVA) | 48.939 | 
Coste | 122.347 | 
Margen Bruto/Ventas | -73.408 | -60,0%
Gastos Grales. | -25.693 | 21,0%
Margen Neto/Ingresos | -99.101 | -81,0%
Tendencias |  |  | 
CPI | 1,41 | EACc | 75.500 €
SPI | 0,76 | EACt | 15,70 mes
Ingresado Situación Actual | 
Ingresado/Facturado | 0 €
Cobrado | 0 €
Riesgos | Acciones correspondientes previstas
Próximos Hitos y otras observaciones de relevancia
Situación Histórica del Proyecto |  |  |  |  |  |  | 
Año | Ingresos | Gastos | Margen Bruto |  |  |  | 
A
B
Escenarios Económicos
C