## EVA
ANALISIS VALOR GANADO | [15 empty] | Tendencias | Introducir mes (1-12): |  | 7
EARN VALUE ANALYSIS | [15 empty] | CPI | 1.2402 | EACc | 86166.3011
Sistema de: | [15 empty] | SPI | 0.76762 | EACt | 15.6328
CALCULO DE INDICADORES
|  |  | mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Indicadores
Coste Presupuestado de Trabajo Planificado | BCWS | PV (Planned Value) | Valor Planificado | 8655 | 17310 | 25965 | 34620 | 43275 | 51930 | 60585 | 72240 | 80895 | 89550 | 98205 | 106860 | Valor Planificado - PV | 60585
Coste Presupuestado de Trabajo Realizado | BCWP | EV (Earned Value) | Valor Ganado | 3462 | 5193 | 6924 | 17310 | 27996 | 35370 | 46506 | [5 empty] | Valor Ganado - EV | 46506
Coste Actual Trabajo Realizado | ACWP | AC (Actual Cost) | Coste Actual | 2000 | 7000 | 13000 | 15000 | 27000 | 35000 | 37500 | [5 empty] | Costes Actuales - AC | 37500
[16 empty] | Estimación Actual | 2014-10-10
Tendencia Coste Final de Proyecto | CPI | EV/AC |  | 1.731 | 0.74186 | 0.53262 | 1.154 | 1.0369 | 1.0106 | 1.2402 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Ingresos (Sin IVA) | 138918
Tendencia Duración Proyecto | SPI | EV/PV |  | 0.4 | 0.3 | 0.26667 | 0.5 | 0.64693 | 0.68111 | 0.76762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coste | 106860
[16 empty] | Margen Bruto sobre Ventas | 32058 | 23.08%
Desviación Costes | CV | EV-AC |  | -1462 | 1807 | 6076 | -2310 | -996 | -370 | -9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastos Generales | -22440.6 | 21%
Coste Estimado Final | EACc | BAC/CPI |  | 61733.1023 | 144043.9053 | 200632.5823 | 92599.6534 | 103058.294 | 105742.1544 | 86166.3011 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Margen Neto Sobre Ingresos | 9617.4 | 6.923%
Estimación Duración Total | EACt | (BAC/SPI)/BAC/Meses Proy) |  | 30 | 40 | 45 | 24 | 18.5491 | 17.6183 | 15.6328 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ingresado Situación Actual
[16 empty] | Ingresado/Facturado | 0
DESGLOSE VALOR PLANIFICADO | [15 empty] | Cobrado | 0
PLANNED VALUE DETAIL
Sustituir por el método elegido de: |  | PLAN | Euros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO |  |  | Perfil 1 | 8505 | 17010 | 25515 | 34020 | 42525 | 51030 | 59535 | 68040 | 76545 | 85050 | 93555 | 102060
Debe tener, al menos, un detalle mensual |  |  | Perfil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Perfil 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subcontratas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Indirectos
Indirectos Estándar (Dato de contabilidad) |  |  | Otros | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800
| 1.5 |  |  | 8655 | 17310 | 25965 | 34620 | 43275 | 51930 | 60585 | 72240 | 80895 | 89550 | 98205 | 106860
Estimación del coste/hora medio del perfil |  | PLAN | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 30 | 31.5 | Perfil 1 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 25 | 26.5 | Perfil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 21.5 | Perfil 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimación del coste por actividad
|  | Actividades Proyecto | PPTO Estimado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Fase 1 | 34620 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 2 | 37620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8655 | 8655 | 8655 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 3 | 34620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655
|  | Total | 106860 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655 | 11655 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655
DESGLOSE VALOR GANADO
EARNED VALUE DETAIL
Sustituir por el método elegido para estimar: |  |  | Estimación Progreso Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS |  | Fase 1 | Descripción_1 | 1: 10%; 2: 15%; 3: 20%; 4: 50%; 5: 70%; 6: 75%; 7: 80%
Debe tener, al menos, un detalle mensual |  | Fase 2 | Descripción_2 | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%; 5: 10%; 6: 25%; 7: 50%
|  | Fase 3 | Descripción_3 | bar: 1 to 12
|  | Actividades Proyecto | PPTO Estimado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Fase 1 | 34620 | 3462 | 5193 | 6924 | 17310 | 24234 | 25965 | 27696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 2 | 37620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 9405 | 18810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 3 | 34620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 46506 | 3462 | 5193 | 6924 | 17310 | 27996 | 35370 | 46506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTE ACTUALIZADO
ACTUAL COST
Debe obtenerse del ERP mensualmente

## SPEED+ESCENARIOS
EXCEL GAUGE CHART |  | Indicadores del velocímetro |  |  | Etiquetas para indicadores
|  | SPI | 0.76762 |  | SPI: 0,77
|  | CPI | 1.2402 |  | CPI: 1,24
|  | Velocímetro |  | Tendencias |  | Visualizar Etiquetas
|  | Comienzo | 0 | Valor ind1 | 77
|  | Rojo (mal) | 50 | Grosor1 | 1 | SPI: 0,77
|  | Amarillo (aten.) | 35 | Valor ind2 | 46
|  | Verde (bien) | 55 | Grosor2 | 1 | CPI: 1,24
|  | Naranja (exceso) | 8 | Valor fin | 171
|  | Blanco (auxil) | 148
|  | Total del círculo | 296
| NOTA: | 1,40 se considera un valor demasiado alto asociado a una mala estimación inicial
|  | Escenarios Económicos | Escenario Optimista |  | Escenario Neutro |  | Escenario Pesimista
| Ingresos (Sin IVA) |  | 138918 |  | 138918 |  | 88918
| Coste |  | 80145 |  | 106860 |  | 80145
| Margen Bruto/Ingresos |  | 58773 | 42.31% | 32058 | 23.08% | 8773 | 9.866%
| Gastos Grales. |  | -16830.45 | 21% | -22440.6 | 21% | -16830.45 | 21%
| Margen Neto/Ingresos |  | 41942.55 | 30.19% | 9617.4 | 6.923% | -8057.45 | -9.062%
| NOTA: | Finanzas establece el porcentaje de gastos generales: |  |  |  |  | 21%